## tâches
ID | Dev | Tâches |  | Pré-requis | Durée estimée [jours]
Preparation
A | N | Rédaction du cahier de charges |  |  | 7
B | S | Création du diagramme de Gantt |  |  | 7
C | S | Rédaction des specifications detaillés |  |  | 7
Conception
D | N & S | Création du diagramme (UML, use case, etc…) |  | A, B, C | 7
E | S | Création des maquettes |  | A, B, C | 7
F | N & S | Répartition des tâches |  | A - C, D, E | 1
Developpement
Primaire
G | N & S | Generation d'un son |  |  | 15
H | S | Modulation du signal audio |  | G | 15
I | N | Chargement d'une librairie d'echantillons |  | G, H | 15
I-1 | S | - Création d'une librairie interne |  |  | 3
J | S | Mappage Clavier MIDI |  | G | 8
Secondaire
K | N | Ajout d'une Piste & enregistrement |  | G - J, L, M | 22
L | N | Exportation de morceau |  | G -I, K | 8
M | N | Gestion de mode |  | G -I, L | 8
N | S | Traitement Velocité en input MIDI |  | J | 15
O | S | Filtres de signal avancés |  | G - I | 15
P | S | Mappage avancé clavier pour debug |  | G, H | 2
Final
Q | N & S | Mise en commun |  | G - P | 7
R | S | Tests |  | G - P, Q | 7
S | N & S | Debug & Builds |  | G -P, Q, R | 14
T | N & S | Finalisation |  | G - P, Q - S | 14
Rendu
W | N | Rédaction du rapport |  | D - T | 9
X | S | Creation de la video demo |  | G - T | 1
Y | S | Creation de la presentation |  | D - T | 7
Z | S | Rédaction d'un manuel d'utilisateur |  | D - T | 8
AA | N | Rédaction d'un manuel developpeur |  | D - T | 7

## timeline
Tâches | time axis 2023-02-20 to 2023-06-12
A | bar: 2023-02-20 to 2023-02-26
B | bar: 2023-02-20 to 2023-02-26
C | bar: 2023-02-20 to 2023-02-26
D | bar: 2023-02-27 to 2023-03-05
E | bar: 2023-02-27 to 2023-03-05
F | bar: 2023-02-27
G | bar: 2023-03-06 to 2023-03-20
H | bar: 2023-03-21 to 2023-04-04
I | bar: 2023-03-21 to 2023-04-04
J | bar: 2023-04-05 to 2023-04-12
K | bar: 2023-04-05 to 2023-04-26
L | bar: 2023-04-27 to 2023-05-04
M | bar: 2023-04-27 to 2023-05-04
N | bar: 2023-04-05 to 2023-04-19
O | bar: 2023-04-20 to 2023-05-04
P | bar: 2023-05-05 to 2023-05-06
Q | bar: 2023-05-07 to 2023-05-13
R | bar: 2023-03-06 to 2023-05-13
S | bar: 2023-05-14 to 2023-05-27
T | bar: 2023-05-14 to 2023-05-27
W | bar: 2023-05-28 to 2023-06-05
X | bar: 2023-06-12
Y | bar: 2023-05-28 to 2023-06-03
Z | bar: 2023-06-04 to 2023-06-11
AA | bar: 2023-06-06 to 2023-06-12
M1
M2
M3
M4
M5